## Чек-лист мобильное приложение
Чек-лист и результаты выполнения тестов мобильного приложения Яндекс.Метро
№ | Описание | Статус | Ссылка на баг-репорт | Требование
Детали маршрута
1 | В карточке маршрута отображается кнопка "Детали маршрута" | PASSED |  | 1.1
2 | Кнопка "Детали маршрута" имеет синий шрифт располагается под "временным интервалом маршрута" выровненна по левому краю | PASSED |  | 1.1
3 | При изменении ориентации экрана: Портретная - Ландшафтная - Портретная, кнопка "Детали маршрута" располагается под "временным интервалом маршрута" выровненна по левому краю | PASSED |  | 1.1
4 | Детали маршрута открываются по тапу на кнопку Деталей маршрута в карточке маршрута | PASSED |  | 3.1
5 | Детали маршрута открываются по свайпу списка маршрутов вверх (только для смартфонов в портретной ориентации). | PASSED |  | 3.1
6 | При смене ориентации с портретной на ландшафтную детали маршрута отображаются в левой части экрана | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-630443 | 3.1
7 | Если текущее время превышает время окончания маршрута, то временной интервал маршрута обновляется. | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-622480 | 1.2
2. Выбор станции
8 | Станцию можно выбрать тапом на схеме | PASSED |  | 2.1
9 | Станцию можно выбрать по иконке i из разных карточек маршрута. | PASSED |  | 2.1
10 | Если из поиска выбрать станцию тапом на i и закрыть карточку станции, должен происходить возврат на экран поиска. | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-622811 | 2.1
11 | Станцию можно выбрать найдя в поиске и нажать на станцию | PASSED |  | 2.1
12 | Если станция выбрана, точка станции на схеме уменьшается | PASSED |  | 2.2
13 | Если станция выбрана, на точке станции появляется пин цвета линии | PASSED |  | 2.2
14 | Если станция выбрана, на точке станции появляется специальный пин для закрытой станции. | PASSED |  | 2.2
15 | Выбранная станция сохраняется в истории | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-622900 | 2.2
16 | При нажатии на поле «Откуда» или «Куда» раскрывается список, содержащий станции, которые пользователь выбирал ранее | PASSED |  | 2.2
17 | Список должен сохраниться и в новой версии приложения. | PASSED |  | 2.2
18 | Если станция выбрана, шрифт названия станции становится bold. | PASSED |  | 2.2
4. Уведомление об ошибке:
19 | При отсутствии интернет-соединения появляется уведомление об ошибке. | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-622912 | 4
5. Логика для альбомной ориентации
20 | Для альбомной ориентации карточки маршрута и станции и поля поиска отображаются в левой части экрана | PASSED |  | 5
21 | При смене ориентации экрана масштаб построенного маршрута не должен увеличиться или уменьшиться. | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-622959 | 5
6. Лонг-тап по станции
22 | При нажатии на станцию при помощи лонг-тапа открывается карточка станции с кнопками «Отсюда»/«Сюда». | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-622983 | 6
23 | Схема не должна смещаться вверх/вниз/влево/вправо при лонгтапе по станции. | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-622994 | 6
24 | 7. Скролл схемы при помощи лонг-тапа
25 | При скролле лонгтапом можно выбрать нужную станцию | PASSED |  | 7
26 | При скролле лонгтапом можно выбрать нужную станцию, при этом схема остаётся неподвижной. | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623020 | 7
27 | При попадании на область клика точки станции или её названия, на точку ставится пин, точка станции уменьшается, название станции выделяется жирным шрифтом, появляется карточка станции. | PASSED |  | 7
28 | Пин на станции и выделение станции пропадает, когда она не попадает в зону клика. | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623076 | 7
29 | Если движение заканчивается на пустой области, карточка станции закрывается. | PASSED |  | 7
Другое
30 | Приложение корректно работает при запуске после установки | PASSED
31 | Приложение корректно работает после обновления версии. Сохранились настройки и введённые данные. | PASSED

## Чек-лист API
Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок
№ | Описание | ОР | Статус | Ссылка на баг-репорт
Возможность добавлять продукты в набор — POST /api/v1/kits/:id/products.
1 | Продукты добавляются в созданный пустой набор в количестве не более 30 наименований (id) продуктов , если ввести корректные данные из требований (id набора =id пустого набора, productList id продуктов существуещеев базе данных и их количества (quantity) валидное число.) Количество id продуктов 29, 30 | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты добавляются в созданный пустой набор | PASSED
2 | Продукты добавляются в уже существующий набор, до количества наименований продуктов не более 30 если ввести корректные данные из требований (id набора =id существуещего набора, productList id продуктов существующее в базе даннных и их количества (quantity) валидное положительное число.) Количество id продуктов 29, 30 | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты добавляются в уже существующий набор | PASSED
3 | Нельзя добавить >30 наименований (id) продуктов в пустой набор. Количество id продуктов = 31 | Код и статус ответа Ошибка "4ХХ" Не более 30 продуктов в наборе | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты не добавляются | PASSED
4 | Нельзя добавить продукты с новым (id) в уже существующий набор до общего количества > 30. Количество id продуктов = 31 | Ошибка "4ХХ" Не более 30 продуктов в наборе | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты не добавляются | PASSED
5 | При дублировании наименования (id) продуктов в запросе, происходит суммирование количества (quantity) продуктов с одинаковым id. | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | количество продуктов с одинаковым id сумируется | PASSED
6 | Нельзя добавить продукты с несуществующем id=100500 ( id продукта - число не существующее в базе данных), количество продуктов (quantity=1) валидное число. | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623147
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Продукты не добавляются | FAILED
7 | Нельзя добавить продукты с невалидным наименованием ( id продукта строка " ") , количество продуктов (quantity>0 ) 1. | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-631908
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Сообщение об ошибке | FAILED
8 | Нельзя добавить продукты без параметра id , количество продуктов (quantity= 1 ) >=0. | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-631835
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Сообщение об ошибке в теле | FAILED
9 | Нельзя добавить продукты с существующим наименованием (id) продуктов в базе данных (в таблице product_model)) и их количества (quantity) "строка" | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-631783
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Сообщение об ошибке в теле | FAILED
10 | Нельзя добавить продукты с существующим наименованием (id) продуктов в базе данных ( id=1 ) и без параметра quantity. | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-631795
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Сообщение об ошибке в теле | FAILED
11 | Добавление продуктов не производится в несуществующий набор. (id набора не существует) | Ошибка "4ХХ" | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты не добавляются | PASSED
12 | Нельзя добавить продукты с валидным наименованием ( id ) количество продуктов (quantity) 0. | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623213
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Продукты не добавляются | FAILED
13 | Нельзя добавить продукты с существующим наименованием ( id ) количество продуктов (quantity) отрицательное число. | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623232
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Продукты не добавляются | FAILED
14 | Нельзя добавить продукты в набор когда productsList- обьект | Ошибка 4ХХ | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-632799
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Сообщение об ошибке | FAILED
15 | Нельзя добавить продукты в набор когда productsList пустой | Ответ 200 ок | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты не добавляются | PASSED
Доставка курьерской службой «Привезём быстро» и сколько она стоит. Post /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml
16 | Доставка возможна в рабочее время работы курьерской службы. При запросе со значениями: - productsCount = 0; 1; 6; 7 (от 0 до 7) - productsWeight = 1 ( 0 до 2.5) - deliveryTime = 20 (07-21) | возвращается ответ 200 ОК; | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Стоимость доставки для нас = 23 руб., для клиента = 0 руб. Доставка возможна во время работы курьера | PASSED
17 | Доставка возможнав рабочее время работы курьерской службы. При запросе со значениями: - productsCount = 8; 9; 13; 14 (8-14) - productsWeight = 1 (0-6) - deliveryTime = 21 (07-21) | возвращается ответ 200 ОК; | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Стоимость доставки для нас = 43 руб., для клиента = 0 руб. Доставка возможна во время работы курьера.. | PASSED
18 | Доставка возможна в рабочее время работы курьерской службы. При запросе со значениями: - productsCount = 6 (от 0 до 7) - productsWeight = 2,6; 2,7; 5,9; 6 (2,6-6) - deliveryTime = 07 (07-21) | возвращается ответ 200 ОК; | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Стоимость доставки для нас = 43 руб., для клиента = 0 руб. Доставка возможна во время работы курьера.. | PASSED
19 | Доставка возможна в рабочее время курьерской службы. При запросе со значениями: - productsCount = 15; 16 (>=15) - productsWeight >= 0 - deliveryTime = 08 (07-21) | возвращается ответ 200 ОК; | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Стоимость доставки для нас = 43 руб., для клиента = 99 руб. Доставка возможна во время работы курьера.. | PASSED
20 | Доставка возможна в рабочее время работы курьерской службы. При запросе со значениями: - productsCount >=0 - productsWeight = 7; 7.1 (больше 7 кг.) - deliveryTime = 21 (07-21) | возвращается ответ 200 ОК; | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Стоимость доставки для нас = 43 руб., для клиента = 99 руб. Доставка возможна во время работы курьера.. | PASSED
21 | Доставка не возможна в нерабочее время курьерской службы с 22 до 06. При запросе со значениями: - productsCount >0 (больше 0шт.) - productsWeight >= 0 - deliveryTime = 22; 00; 06 (с 22 до 06) | возвращается ответ 200 ОК; | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет isItPossibleToDeliver-false | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623433
|  | Доставка не возможна в нерабочее время курьерской службы с 22 до 06. | FAILED
22 | Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа, при вводе несуществующего времени суток (deliveryTime <0 и >24) Запрос с валидными значениями: - productsCount >=0; - productsWeight >=0 и значениями - deliveryTime = -01; 25 | Ошибка "4ХХ" | FAILED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623433
|  | Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа | FAILED
23 | Несуществующий вес (productsWeight <=0) Запрос с валидными значениями: - productsCount >=1; - deliveryTime 20 и значениями - productsWeight = -0.1; -20 возвращает ошибку "4ХХ" и пояснение в теле ответа | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623645
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа | FAILED
24 | Несуществующее количество (productsCount <=0) Запрос с валидными значениями: - productsWeight >= 0 - deliveryTime >= 21 и значениями - productsCount = -1; - 20 возвращает ошибку "4ХХ" и пояснение в теле ответа | Ошибка "4ХХ" |  | https://tracker.yandex.ru/BUG-623677
Ошибок в структуре ответа нет
Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа
25 | Запрос с невалидным телом XML возвращает ошибку "4XX" и пояснение в теле ответа | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623800
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа | FAILED
26 | Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа, при вводе невалидного времени суток (deliveryTime - отрицательное число, число больше 24, содержит буквы и спецсимволы) Запрос с валидными значениями: - productsCount >=0; - productsWeight >=0 и значениями - deliveryTime = 100500; -01; П№ | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-623776
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа | FAILED
27 | Невалидный вес - ошибка 4хх (productsWeight =отрицательное число, содержит буквы и спецсимволы ) Запрос с валидными значениями: - productsCount >=1; - deliveryTime >= 15 и значениями - productsWeight = -1;Л;$ возвращает ошибку "4ХХ" и пояснение в теле ответа | Ошибка "4ХХ"
Ошибок в структуре ответа нет
Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа
28 | Невалидное количество - ошибка 4хх (productsCount отрицательное число, или содержит буквы и спец. символы) Запрос с валидными значениями: - productsWeight >=0.1 - deliveryTime >= 07 и <= 21 и значениями - productsCount ="-1; Е%" возвращает ошибку "4ХХ" и пояснение в теле ответа | Ошибка "4ХХ"
Ошибок в структуре ответа нет
Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа
Возможность получить список продуктов, которые добавили в корзину - ручка GET /api/v1/orders/id
29 | возможность получить список продуктов, которые добавили в корзину с существующим в базе id корзины | возвращается ответ 200 ОК; | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов получен | PASSED
30 | Нет возможность получить список продуктов, которые добавили в корзину с несуществующим в базе id корзины | Ошибка "4ХХ" | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа | PASSED
Возможность добавлять продукты в корзину - PUT /api/v1/orders/:id
31 | Можно добавить имеющихся на складе в нужном количестве продуктов в существующую (созданную) корзину. | возвращается ответ 200 ОК; | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты добавлены в существующую (созданную) корзину | PASSED
32 | Запрос на добавление имеющихся на складах продуктов в несуществующую корзину возвращает ошибку | возвращается ответ 404 Not found. | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Ошибка: Корзина не найдена ("code": 404, "message": "Not found") | PASSED
33 | Запрос на добавление продуктов с несуществующим в базе id в существующую (созданную) корзину возвращает ошибку | Ошибка "4ХХ" | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" | PASSED
34 | Запрос на добавление в корзину продуктов в количестве, превышающем имеющееся количество на складе, возвращает ошибку | Ошибка: 409 Conflict. | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" | PASSED
35 | При добавлении в корзину нескольких продуктов с разными id, когда хотя бы 1 id в нужном количестве отсутствует на складе, возвращается ошибка | Ошибка "4ХХ" | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" | PASSED
36 | При добавлении продуктов с id которое уже добавленно в корзину, происходит суммирование количества (quantity) продуктов с одинаковым id. | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | количество продуктов с одинаковым id сумируется | PASSED
37 | При добавлении продуктов с валидным "id" и значением "quantity": =0 продукты в корзину не добавляются | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | не добавляет продукты в корзину | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-624224
38 | При добавлении продуктов с валидным "id" и значением "quantity" < 0 продукты в корзину не добавляются | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-624257
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Сообщение об ошибки валидации | FAILED
39 | При добавлении продуктов когда"id" строка- " " и значением "quantity" =>0 продукты в корзину не добавляются | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-632580
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Сообщение об ошибки валидации | FAILED
40 | При добавлении продуктов с валидным "id" (7) и значением "quantity" -строка ("") Сообщение об ошибке | Ошибка "4ХХ" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-632586
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Сообщение об ошибки валидации | FAILED
41 | Нельзя добавить продукты в корзину без параметра id , количество продуктов (quantity= 1 ) >=0. | Ошибка 4хх | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Сообщение об ошибке | PASSED
42 | Нельзя добавить продукты в корзину с существующим наименованием (id) продуктов в базе данных ( id=1 ) и без параметра quantity. | Ошибка 4ХХ | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Сообщение об ошибке | PASSED
43 | Нельзя добавить продукты в корзину когда productsList- обьект | Ошибка 4ХХ | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-632763
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Сообщение об ошибке | FAILED
44 | Нельзя добавить продукты в корзину когда productsList пустой | Ответ 200 ок | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты не добавляются | PASSED
Возможность удалять корзину - ручка DELETE /api/v1/orders/:id
45 | При удалении корзины с существующим id корзина удаляется | Код и статус ответа 200 ОК | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-624312
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED
|  | Корзина удалилась | FAILED
46 | При удалении корзины с несуществующим id ошибка | Ошибка "4ХХ" | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Возвращает ошибку ""4ХХ"" и пояснение в теле ответа | PASSED